## Ajile Scrum Gantt chart
Work Break-down Structure | [7 empty] | 4월 | [27 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[8 empty] | 2주 | [5 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | 1주 | [5 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
procedures | step |  | task |  | 담당자 | schedule |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0 | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.1.1 | 주간회의 | 모두 | 매주 월 | 매주 월 | bar: 2주 월; 3주 월; 4주 월; 5주 월; 1주 월; 2주 월; 3주 월; 4주 월; 5주 월; 2주 월; 3주 월; 4주 월
|  |  | 1.1.2 | 완료보고 | 모두 | 6월 21일 | 6월 21일 | bar: 4주 수
| 1.2.0 | 분석_조사 |  |  | - | 4월 3일 | 4월 14일
|  |  | 1.2.1 | 조사양식 제작 | 모두 | 4월 3일 | 4월 13일 | bar: 2주 월 to 3주 목
|  |  | 1.2.2 | 조사양식 컨펌 | 모두 | 4월 13일 | 4월 13일 | bar: 3주 목
|  |  | 1.2.3 | 조사양식 보고 | 모두 | 4월 14일 | 4월 14일 | bar: 3주 목 to 3주 금
Sprint 1 기능개발 - 회원가입/로그인 및 마이 페이지
| 2.1.0 | 프로젝트 협업 세팅 |  |  | 모두 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | bar: 5주 수
| 3.1.0 | 회원가입 및 로그인 기능 구현 |  |  | - | 2023-04-26 | 2023-04-29
|  | 3.1.1 |  | 유저 Entity 클래스 및 DB 구축 | 김태욱 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | bar: 5주 수 to 5주 목
|  | 3.1.2 |  | 회원가입 및 로그인 API 구축 | 백승진 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | bar: 5주 목 to 6주 일
|  | 3.1.3 |  | 회원가입 페이지 UI 컴포넌트 제작 | 이승우 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | bar: 5주 수 to 5주 목
|  | 3.1.4 |  | 로그인 페이지 UI 컴포넌트 제작 | 유성수 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | bar: 5주 목 to 6주 일
| 4.1.0 | 유저 개인 페이지 기능 구현 |  |  | - | 2023-05-01 | 2023-05-14
|  | 4.1.1 |  | 마이 페이지 DB 구축 | 김태욱 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | bar: 1주 월 to 1주 목
|  | 4.1.2 |  | 사용자 정보 CRUD 구현 | 백승진 | 2023-05-03 | 2023-05-11 | bar: 1주 수 to 2주 목
|  | 4.1.3 |  | 보안 및 권한 관리 기능 구현 | 백승진 | 2023-05-10 | 2023-05-14 | bar: 2주 수 to 3주 일
|  | 4.1.4 |  | 마이 페이지 UI 컴포넌트 제작 | 이승우 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | bar: 1주 월 to 2주 일
Sprint 2 기능개발 - 커뮤니티 페이지
| 5.1.0 |  | 커뮤니티 페이지 대시보드 기능 구현 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-24
|  |  | 5.1.1 | 커뮤니티 페이지 Entity 클래스 및 DB 구축 | 김태욱 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | bar: 3주 월 to 3주 목
|  |  | 5.1.2 | 커뮤니티 페이지 및 유저 Entity Join | 김태욱 | 2023-05-18 | 2023-05-21 | bar: 3주 목 to 4주 일
|  |  | 5.1.3 | 커뮤니티 페이지 대시보드 페이지 제작 | 이승우 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | bar: 2주 월 to 3주 일
|  |  | 5.1.4 | 커뮤니티 페이지 대시보드 페이지 스타일링 | 유성수 | 2023-05-13 | 2023-05-21 | bar: 2주 토 to 4주 일
| 6.1.0 |  | 게시판 CRUD |  | - | 2023-05-15 | 2023-05-28
|  |  | 6.1.1 | 게시판 CRUD API 구축 | 백승진 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | bar: 4주 목 to 5주 일
|  |  | 6.1.2 | 게시판 및 유저 Join | 김태욱 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | bar: 4주 금 to 5주 일
|  |  | 6.1.3 | 게시판 페이지 제작 | 유성수 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | bar: 4주 월 to 4주 목
Sprint 3 기능개발 - 소켓 통신 기능 및 리팩토링
| 7.1.0 |  | UDP 소켓 통신 기능 구현 |  | - | 2023-05-29 | 2023-06-11
|  |  | 7.1.1 | 소켓 생성 및 바인딩 | 유성수 | 2023-05-29 | 2023-06-11 | bar: 5주 월 to 1주 목
|  |  | 7.1.2 | 데이터 송/수신 기능 구축 | 김태욱 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | bar: 5주 수 to 2주 월
|  |  | 7.1.3 | 패킷 유실 및 중복 처리 | 백승진 | 2023-06-03 | 2023-06-09 | bar: 1주 토 to 2주 금
|  |  | 7.1.4 | 타임아웃 관리 | 이승우 | 2023-06-09 | 2023-06-11 | bar: 2주 금 to 3주 일
|  |  | 7.1.5 | 에러 핸들링 및 버그 수정 | 김태욱 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | bar: 2주 월 to 3주 일
|  |  | 7.1.5 | 채팅 페이지 UI 컴포넌트 제작 | 이승우 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | bar: 5주 월 to 2주 일
| 8.1.0 |  | 유지보수 |  | - | 2023-06-12 | 2023-06-18
|  | 8.1.1 |  | 버그 수정 | 모두 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | bar: 3주 월 to 4주 일
|  | 8.1.2 |  | 코드 리팩토링 | 모두 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | bar: 3주 월 to 4주 일
|  | 8.1.3 |  | 시스템 수정 및 업데이트 | 모두 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | bar: 3주 토 to 4주 일
|  | 8.1.4 |  | 기능 추가 및 개선 사항 반영 | 모두 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | bar: 3주 월 to 4주 일
9.0.0. 테스트
| 9.1.0 |  | 테스트 |  | - | 2023-05-11 | 2023-06-18
|  | 9.1.1 |  | 제품 백로그 분석 및 테스트 대상 기능 선발 | 모두 | 2023-05-11 | 2023-06-18 | bar: 2주 목; 4주 목; 3주 목
|  | 9.1.2 |  | 각 기능 테스트 및 시나리오 작성 | 모두 | 2023-05-11 | 2023-06-18 | bar: 2주 목; 4주 목; 3주 목
|  | 9.1.3 |  | 테스트 케이스 작성 및 통합 테스트 수행 | 모두 | 2023-05-11 | 2023-06-18 | bar: 2주 목 to 2주 금; 4주 목 to 4주 금; 3주 목 to 3주 금
|  | 9.1.4 |  | 테스트 결과 분석 및 오류 수정 | 모두 | 2023-05-11 | 2023-06-18 | bar: 2주 금 to 3주 일; 4주 금 to 5주 일; 3주 금 to 4주 일